## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 10-Shabbat.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | LUZERNA/SC | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | 1073497-61 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | 906729/2020 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 239500 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 60913.7 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2022-01-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | MAX MOOSHAMMER
CREA/CAU: | 139.164-0
ART/RRT: | 7822448-0
Data do preenchimento: | 2026-07-31
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | JULIANO SCHNEIDER
Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-31
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 1073497-61 |  | 906729/2020 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA / PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.38% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.56% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.11% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 7% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 21.39% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 21.39%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | LUZERNA/SC | [5 empty] | 2026-07-31
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | MAX MOOSHAMMER
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 139.164-0
[6 empty] | F | ART/RRT: | 7822448-0
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | LUZERNA/SC | [5 empty] | 2026-07-31
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | MAX MOOSHAMMER
[7 empty] | CREA/CAU: | 139.164-0
[7 empty] | ART/RRT: | 7822448-0
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | LUZERNA/SC | [5 empty] | 2026-07-31
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | MAX MOOSHAMMER
[7 empty] | CREA/CAU: | 139.164-0
[7 empty] | ART/RRT: | 7822448-0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 21.39% | 0% | 0% | [6 empty] | 1073497-61 |  | 906729/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 10-Shabbat.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 10-Shabbat.xls) |  | 01-aa (N DES.) | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA | LUZERNA/SC |  |  | 021% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 10-Shabbat.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 47; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA | [8 empty] | 313253.33 |  |  | 73753.33 | 0 | [8 empty] | 313253.33
1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO ROQUE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 313253.33 | RA |  | 73753.33 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% |  |  | 313253.33 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 884.61 | RA |  | 208.2753 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% |  |  | 884.61 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, CONFORME PADRÃO CONVÊNIO | M2 | 2.88 | 225 | BDI 1 | 273.13 | 786.61 | RA | RA | 185.2019 | 0 |  |  | SINAPI-I 4813 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 2.88 | 390916.41 | 786.61 | 273.13
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2. | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 200 | 0.4 | BDI 1 | 0.49 | 98 | RA | RA | 23.0734 | 0 |  |  | SINAPI 99064 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 200 |  | 98 | 0.49
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 116.1 | RA |  | 27.3349 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% |  |  | 116.1 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1. | SINAPI-I | 37524 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | M | 30 | 3.19 | BDI 1 | 3.87 | 116.1 | RA | RA | 27.3349 | 0 |  |  | SINAPI-I 37524 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 30 |  | 116.1 | 3.87
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 540 | RA |  | 127.1393 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% |  |  | 540 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES | M2 | 1200 | 0.37 | BDI 1 | 0.45 | 540 | RA | RA | 127.1393 | 0 |  |  | SINAPI 98525 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 1200 |  | 540 | 0.45
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 19461.42 | RA |  | 4582.0567 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% |  |  | 19461.42 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1. | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 750 | 3.96 | BDI 1 | 4.81 | 3607.5 | RA | RA | 849.3609 | 0 |  |  | SINAPI 101114 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 750 |  | 3607.5 | 4.81
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2. | SINAPI | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M3 | 750 | 6.26 | BDI 1 | 7.6 | 5700 | RA | RA | 1342.0256 | 0 |  |  | SINAPI 100977 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 750 |  | 5700 | 7.6
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL REMOVIDO, DMT = 2 KM | M3XKM | 1500 | 1.68 | BDI 1 | 2.04 | 3060 | RA | RA | 720.4558 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 1500 |  | 3060 | 2.04
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4. | SINAPI | 102314 | ESCAVAÇÃO DE VALA COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M3 | 164 | 7.7 | BDI 1 | 9.35 | 1533.4 | RA | RA | 361.0284 | 0 |  |  | SINAPI 102314 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 164 |  | 1533.4 | 9.35
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5. | SINAPI | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M3 | 164 | 6.26 | BDI 1 | 7.6 | 1246.4 | RA | RA | 293.4563 | 0 |  |  | SINAPI 100977 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 164 |  | 1246.4 | 7.6
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.6. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL REMOVIDO, DMT = 2 KM | M3XKM | 328 | 1.68 | BDI 1 | 2.04 | 669.12 | RA | RA | 157.5397 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 328 |  | 669.12 | 2.04
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.7. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | M2 | 1500 | 2 | BDI 1 | 2.43 | 3645 | RA | RA | 858.19 | 0 |  |  | SINAPI 100576 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 1500 |  | 3645 | 2.43
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | DRENAGEM | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 42606.65 | RA |  | 10031.4411 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% |  |  | 42606.65 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1. | AMMOC | CS1 | CAIXA COLETORA DE SARJETA EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, PRENCHIDA COM CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA ARGAMASSADA E TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UND | 2 | 1523.62 | BDI 1 | 1849.52 | 3699.04 | RA | RA | 870.9134 | 0 |  |  | AMMOC CS1 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 2 |  | 3699.04 | 1849.52
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2. | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 18 | 217.28 | BDI 1 | 263.76 | 4747.68 | RA | RA | 1117.8084 | 0 |  |  | SINAPI 92212 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 18 |  | 4747.68 | 263.76
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3. | AMMOC | 112 | DRENO LONGITUDINAL L=0,60X0,75 GEOCOMPOSTO DRENANTE, TUBO CORRUGADO PVC D=110mm FOR. E INSTALAÇÃO | M | 198.05 | 81.63 | BDI 1 | 99.09 | 19624.77 | RA | RA | 4620.5164 | 0 |  |  | AMMOC 112 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 198.05 |  | 19624.77 | 99.09
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.4. | AMMOC | SARJ1 | SARJETA TRIANGULAR EM SOLO 1,00 x 0,35, INCLUSIVE ENROCAMENTO COM PEDRA ARRUMADA | M | 198.05 | 52.02 | BDI 1 | 63.15 | 12506.86 | RA | RA | 2944.6537 | 0 |  |  | AMMOC SARJ1 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 198.05 |  | 12506.86 | 63.15
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.5. | DNIT | 2003405 | DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS | M | 10 | 167.09 | BDI 1 | 202.83 | 2028.3 | RA | RA | 477.5492 | 0 |  |  | DNIT 2003405 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 10 |  | 2028.3 | 202.83
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | REATERROS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 8284.45 | RA |  | 1950.5165 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% |  |  | 8284.45 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1. | SINAPI-I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA REATERRO DE VALAS | M3 | 74.32 | 82 | BDI 1 | 99.54 | 7397.81 | RA | RA | 1741.7632 | 0 |  |  | SINAPI-I 4718 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 74.32 |  | 7397.81 | 99.54
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 74.32 | 6.47 | BDI 1 | 7.85 | 583.41 | RA | RA | 137.3598 | 0 |  |  | SINAPI 100974 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 74.32 |  | 583.41 | 7.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM | M3XKM | 148.64 | 1.68 | BDI 1 | 2.04 | 303.23 | RA | RA | 71.3934 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 148.64 |  | 303.23 | 2.04
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | BASE E SUB-BASE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 112624.5 | RA |  | 26516.6596 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% |  |  | 112624.5 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1. | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA RECOMPOSIÇÃO DE BASE, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 1500 | 0.67 | BDI 1 | 0.81 | 1215 | RA | RA | 286.0633 | 0 |  |  | SINAPI 97084 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 1500 |  | 1215 | 0.81
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2. | SINAPI | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 375 | 96.31 | BDI 1 | 116.91 | 43841.25 | RA | RA | 10322.1191 | 0 |  |  | SINAPI 96399 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 375 |  | 43841.25 | 116.91
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO PARA SUB-BASE, COM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 375 | 6.47 | BDI 1 | 7.85 | 2943.75 | RA | RA | 693.0856 | 0 |  |  | SINAPI 100974 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 375 |  | 2943.75 | 7.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.4. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM | M3XKM | 7500 | 1.68 | BDI 1 | 2.04 | 15300 | RA | RA | 3602.2792 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 7500 |  | 15300 | 2.04
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 225 | 140.51 | BDI 1 | 170.57 | 38378.25 | RA | RA | 9035.8935 | 0 |  |  | SINAPI 96396 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 225 |  | 38378.25 | 170.57
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.6. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA PARA BASE, COM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 225 | 6.47 | BDI 1 | 7.85 | 1766.25 | RA | RA | 415.8513 | 0 |  |  | SINAPI 100974 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 225 |  | 1766.25 | 7.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.7. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM | M3XKM | 4500 | 1.68 | BDI 1 | 2.04 | 9180 | RA | RA | 2161.3675 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 4500 |  | 9180 | 2.04
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | CAPA ASFÁLTICA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 124010.94 | RA |  | 29197.5181 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% |  |  | 124010.94 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1. | AMMOC | CM30 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 1500 | 9.45 | BDI 1 | 11.47 | 17205 | RA | RA | 4050.7983 | 0 |  |  | AMMOC CM30 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 1500 |  | 17205 | 11.47
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2. | SINAPI | 102332 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO | TXKM | 30 | 1.56 | BDI 1 | 1.89 | 56.7 | RA | RA | 13.3496 | 0 |  |  | SINAPI 102332 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 30 |  | 56.7 | 1.89
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.3. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 1300 | 2.74 | BDI 1 | 3.33 | 4329 | RA | RA | 1019.2331 | 0 |  |  | SINAPI 96402 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 1300 |  | 4329 | 3.33
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.4. | SINAPI | 102332 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO | TXKM | 26 | 1.56 | BDI 1 | 1.89 | 49.14 | RA | RA | 11.5697 | 0 |  |  | SINAPI 102332 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 26 |  | 49.14 | 1.89
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.5. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 30/45, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 65 | 1257.34 | BDI 1 | 1526.29 | 99208.85 | RA | RA | 23358.0376 | 0 |  |  | SINAPI 95995 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 65 |  | 99208.85 | 1526.29
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.6. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M3 | 65 | 6.47 | BDI 1 | 7.85 | 510.25 | RA | RA | 120.1348 | 0 |  |  | SINAPI 100974 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 65 |  | 510.25 | 7.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.7. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM | M3XKM | 1300 | 1.68 | BDI 1 | 2.04 | 2652 | RA | RA | 624.3951 | 0 |  |  | SINAPI 95875 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 1300 |  | 2652 | 2.04
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4724.66 | RA |  | 1112.3885 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% |  |  | 4724.66 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M2 | 1300 | 1.86 | BDI 1 | 2.26 | 2938 | RA | RA | 691.7318 | 0 |  |  | SINAPI 99814 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 1300 |  | 2938 | 2.26
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA AMARELA DE DIVISÃO DE FLUXOS | M2 | 20 | 11.26 | BDI 1 | 13.67 | 273.4 | RA | RA | 64.3701 | 0 |  |  | SINAPI 72947 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 20 |  | 273.4 | 13.67
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA BRANCA | M2 | 40 | 11.26 | BDI 1 | 13.67 | 546.8 | RA | RA | 128.7403 | 0 |  |  | SINAPI 72947 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 40 |  | 546.8 | 13.67
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4. | SINAPI | 101034 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UN | 2 | 398.08 | BDI 1 | 483.23 | 966.46 | RA | RA | 227.5463 | 0 |  |  | SINAPI 101034 | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | 0 | 21.39% | 2 |  | 966.46 | 483.23
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
LUZERNA/SC
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | MAX MOOSHAMMER
[14 empty] | 2026-07-31 |  |  |  | CREA/CAU: | 139.164-0
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 7822448-0
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA |  | 906729/2020 |  | 1073497-61 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC | [7 empty] | 1073497-61 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 1 | FRENTES DE OBRA: |  | . | LINHA LEÃOZINHO | [9 empty] | . | LINHA LEÃOZINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LINHA LEÃOZINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LINHA LEÃOZINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 313253.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 313253.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO ROQUE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, CONFORME PADRÃO CONVÊNIO | M2 | 2.88 |  |  | 2.SERVIÇOS INICIAIS | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 2.88 |  | 786.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.2. | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 200 |  |  | 2.SERVIÇOS INICIAIS | . | 2 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 200 |  | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) | M | 30 |  |  | 3.SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | . | 3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 30 |  | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.1. | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES | M2 | 1200 |  |  | 4.REMOÇÕES | . | 4 | REMOÇÕES |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 1200 |  | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.4.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 750 |  |  | 5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | . | 5 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 750 |  | 3607.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M3 | 750 |  |  | 5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | . | 5 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 750 |  | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL REMOVIDO, DMT = 2 KM | M3XKM | 1500 |  |  | 5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | . | 5 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 1500 |  | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.4. | ESCAVAÇÃO DE VALA COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M3 | 164 |  |  | 5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | . | 5 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 164 |  | 1533.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.5. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | M3 | 164 |  |  | 5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | . | 5 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 164 |  | 1246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.6. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL REMOVIDO, DMT = 2 KM | M3XKM | 328 |  |  | 5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | . | 5 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 328 |  | 669.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.7. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | M2 | 1500 |  |  | 5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | . | 5 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 1500 |  | 3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | DRENAGEM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.5.1. | CAIXA COLETORA DE SARJETA EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, PRENCHIDA COM CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA ARGAMASSADA E TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UND | 2 |  |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 2 |  | 3699.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.2. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 18 |  |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 18 |  | 4747.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.3. | DRENO LONGITUDINAL L=0,60X0,75 GEOCOMPOSTO DRENANTE, TUBO CORRUGADO PVC D=110mm FOR. E INSTALAÇÃO | M | 198.05 |  |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 198.05 |  | 19624.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.4. | SARJETA TRIANGULAR EM SOLO 1,00 x 0,35, INCLUSIVE ENROCAMENTO COM PEDRA ARRUMADA | M | 198.05 |  |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 198.05 |  | 12506.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.5. | DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS | M | 10 |  |  | 6.DRENAGEM | . | 6 | DRENAGEM |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 10 |  | 2028.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | REATERROS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.6.1. | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA REATERRO DE VALAS | M3 | 74.32 |  |  | 7.REATERROS | . | 7 | REATERROS |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 74.32 |  | 7397.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 74.32 |  |  | 7.REATERROS | . | 7 | REATERROS |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 74.32 |  | 583.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM | M3XKM | 148.64 |  |  | 7.REATERROS | . | 7 | REATERROS |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 148.64 |  | 303.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | BASE E SUB-BASE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S | F | Serviço | 1.7.1. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA RECOMPOSIÇÃO DE BASE, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 1500 |  |  | 8.BASE E SUB-BASE | . | 8 | BASE E SUB-BASE |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 1500 |  | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 375 |  |  | 8.BASE E SUB-BASE | . | 8 | BASE E SUB-BASE |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 375 |  | 43841.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.3. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO PARA SUB-BASE, COM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 375 |  |  | 8.BASE E SUB-BASE | . | 8 | BASE E SUB-BASE |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 375 |  | 2943.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM | M3XKM | 7500 |  |  | 8.BASE E SUB-BASE | . | 8 | BASE E SUB-BASE |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 7500 |  | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.5. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 225 |  |  | 8.BASE E SUB-BASE | . | 8 | BASE E SUB-BASE |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 225 |  | 38378.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.6. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA PARA BASE, COM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 225 |  |  | 8.BASE E SUB-BASE | . | 8 | BASE E SUB-BASE |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 225 |  | 1766.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.7. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM | M3XKM | 4500 |  |  | 8.BASE E SUB-BASE | . | 8 | BASE E SUB-BASE |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 4500 |  | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | CAPA ASFÁLTICA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S | F | Serviço | 1.8.1. | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 1500 |  |  | 9.IMPRIMAÇÃO | . | 9 | IMPRIMAÇÃO |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 1500 |  | 17205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.2. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO | TXKM | 30 |  |  | 9.IMPRIMAÇÃO | . | 9 | IMPRIMAÇÃO |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 30 |  | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.8.3. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 1300 |  |  | 10.PINTURA DE LIGAÇÃO | . | 10 | PINTURA DE LIGAÇÃO |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 1300 |  | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.8.4. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO | TXKM | 26 |  |  | 10.PINTURA DE LIGAÇÃO | . | 10 | PINTURA DE LIGAÇÃO |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 26 |  | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.8.5. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 30/45, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 65 |  |  | 11.CAPA ASFÁLTICA | . | 11 | CAPA ASFÁLTICA |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 65 |  | 99208.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.8.6. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M3 | 65 |  |  | 11.CAPA ASFÁLTICA | . | 11 | CAPA ASFÁLTICA |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 65 |  | 510.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.8.7. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM | M3XKM | 1300 |  |  | 11.CAPA ASFÁLTICA | . | 11 | CAPA ASFÁLTICA |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 1300 |  | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.9. | SINALIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | S | F | Serviço | 1.9.1. | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M2 | 1300 |  |  | 13.SINALIZAÇÃO | . | 12 | SINALIZAÇÃO |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 1300 |  | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.9.2. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA AMARELA DE DIVISÃO DE FLUXOS | M2 | 20 |  |  | 13.SINALIZAÇÃO | . | 12 | SINALIZAÇÃO |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 20 |  | 273.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.9.3. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA BRANCA | M2 | 40 |  |  | 13.SINALIZAÇÃO | . | 12 | SINALIZAÇÃO |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 40 |  | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.9.4. | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UN | 2 |  |  | 13.SINALIZAÇÃO | . | 12 | SINALIZAÇÃO |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 2 |  | 966.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
LUZERNA/SC
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | LINHA LEÃOZINHO 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: MAX MOOSHAMMER | [7 empty] | LINHA LEÃOZINHO 4: Nome: MAX MOOSHAMMER
[5 empty] | 2026-07-31 |  |  | CREA/CAU: 139.164-0 | [7 empty] | LINHA LEÃOZINHO 4: CREA/CAU: 139.164-0
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: 7822448-0 | [7 empty] | LINHA LEÃOZINHO 4: ART/RRT: 7822448-0
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2.SERVIÇOS INICIAIS | 2 | SERVIÇOS INICIAIS | 884.61
3.SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | 3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | 116.1
4.REMOÇÕES | 4 | REMOÇÕES | 540
5.ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | 5 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | 19461.42
6.DRENAGEM | 6 | DRENAGEM | 42606.65
7.REATERROS | 7 | REATERROS | 8284.45
8.BASE E SUB-BASE | 8 | BASE E SUB-BASE | 112624.5
9.IMPRIMAÇÃO | 9 | IMPRIMAÇÃO | 17261.7
10.PINTURA DE LIGAÇÃO | 10 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 4378.14
11.CAPA ASFÁLTICA | 11 | CAPA ASFÁLTICA | 102371.1
12.SINALIZAÇÃO | 12 | SINALIZAÇÃO | 4724.66
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 1073497-61 |  | 906729/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC | [8 empty] | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01
1 | 0 | 0 | 0.4918% | 1 | F | Linha | 1. | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO ROQUE |  |  | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 313253.33 | % Período: | 0.4918% | 22.46% | 42.86% | 34.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 1540.71 | [13 empty] | 1$ |  | 1540.71 | 70352.52 | 134264.34 | 107095.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.23544 | 0 | 100% | 2 | F | Linha | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 884.61 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2021-08-01: 100%
|  |  | 884.61 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 884.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.23544 | 0 | 100% | 5 | F | Linha | 1.2. | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 116.1 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2021-08-01: 100%
|  |  | 116.1 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.23544 | 0 | 100% | 7 | F | Linha | 1.3. | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 540 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 540 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.23544 | 0 | 0% | 9 | F | Linha | 1.4. | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19461.42 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2021-08-01: 50%; 2021-09-01: 50%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 19461.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.23544 | 0 | 0% | 17 | F | Linha | 1.5. | DRENAGEM |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42606.65 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2021-08-01: 50%; 2021-09-01: 50%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 42606.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.23544 | 0 | 0% | 23 | F | Linha | 1.6. | REATERROS |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8284.45 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2021-09-01: 50%; 2021-10-01: 50%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 8284.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.23544 | 0 | 0% | 27 | F | Linha | 1.7. | BASE E SUB-BASE |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 112624.5 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2021-10-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 112624.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.23544 | 0 | 0% | 35 | F | Linha | 1.8. | CAPA ASFÁLTICA |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 124010.94 | % Período: | 0% | 0% | 17.45% | 82.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2021-11-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 21639.84 | 102371.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.23544 | 0 | 0% | 43 | F | Linha | 1.9. | SINALIZAÇÃO |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4724.66 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 4724.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 0.4918% |  | F |  | Total: R$ 313,253.33000 | [8 empty] | 313253.33 |  | %: | 0.4918% | 22.46% | 42.86% | 34.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1177.96 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 1177.96 | 53788.51 | 102652.73 | 81880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 362.75 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 362.75 | 16564.01 | 31611.61 | 25214.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1540.71 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 1540.71 | 70352.52 | 134264.34 | 107095.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0.4918% |  | F | [12 empty] | %: | 0.4918% | 22.95% | 65.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 1177.96 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 1177.96 | 54966.47 | 157619.2 | 239500 | 239500 | 239500 | 239500 | 239500 | 239500 | 239500 | 239500 | 239500 | 239500
|  |  | 362.7495 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 362.7495 | 16926.7638 | 48538.374 | 73753.33 | 73753.33 | 73753.33 | 73753.33 | 73753.33 | 73753.33 | 73753.33 | 73753.33 | 73753.33 | 73753.33
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1540.71 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 1540.71 | 71893.23 | 206157.57 | 313253.33 | 313253.33 | 313253.33 | 313253.33 | 313253.33 | 313253.33 | 313253.33 | 313253.33 | 313253.33 | 313253.33
F
[5 empty] | F |  | LUZERNA/SC
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2022-02-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2022-02-01: Nome: MAX MOOSHAMMER
[5 empty] | F |  | 2026-07-31 | [11 empty] | 2022-02-01: CREA/CAU: 139.164-0
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2022-02-01: ART/RRT: 7822448-0
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
|  |  | LINHA LEÃOZINHO | LINHA LEÃOZINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | LINHA LEÃOZINHO 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | SERVIÇOS INICIAIS | bar: LINHA LEÃOZINHO 1
F | 3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | bar: LINHA LEÃOZINHO 1
F | 4 | REMOÇÕES | bar: LINHA LEÃOZINHO 1
F | 5 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 2
F | 6 | DRENAGEM |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 2
F | 7 | REATERROS |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 2
F | 8 | BASE E SUB-BASE |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 3
F | 9 | IMPRIMAÇÃO |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 3
F | 10 | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 3
F | 11 | CAPA ASFÁLTICA |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 4
F | 12 | SINALIZAÇÃO |  | LINHA LEÃOZINHO 1: 4
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 1073497-61 |  | 906729/2020 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | LINHA LEÃOZINHO | LINHA LEÃOZINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | SERVIÇOS INICIAIS
F | 3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
F | 4 | REMOÇÕES
F | 5 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
F | 6 | DRENAGEM
F | 7 | REATERROS
F | 8 | BASE E SUB-BASE
F | 9 | IMPRIMAÇÃO
F | 10 | PINTURA DE LIGAÇÃO
F | 11 | CAPA ASFÁLTICA
F | 12 | SINALIZAÇÃO
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: LINHA LEÃOZINHO 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: LINHA LEÃOZINHO 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | LINHA LEÃOZINHO 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | LUZERNA/SC
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 2026-07-31 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 23.54% | 23.54%
|  |  | 1073497-61 |  | 906729/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC |  |  | LUZERNA/SC
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA | [7 empty] | OGU | 239500 | 60913.7 | 300413.7 | [6 empty] | 0% | 0% | 23.54%
[6 empty] | ERRO: SALDO NEGATIVO |  |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | -12839.63 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 | Pavimentação | Pavimentação de vias | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO ROQUE | Em Análise | 1300 | m² | LOTE 1 | 239500 | 73753.33 | 0 | 313253.33 |  |  |  | Proporcional | 313253.33 | 0 | 239500 | 73753.33 | 0 | TRUE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 239500 | 73753.33 | 0 | 313253.33 | [6 empty] | 239500 | 73753.33 | 0
| T% | F | [8 empty] | 76.46% | 23.54% | 0% | 100%
Observações:
LUZERNA/SC
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: JULIANO SCHNEIDER
|  |  | 2026-07-31 |  |  |  |  | Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC |  | 1073497-61 |  |  | 906729/2020 | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | Fórmula CopMed
Global |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [20 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | LUZERNA/SC |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [5 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (%) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (%) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Percentual Glosado (%) | Valor Total do Item (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1: Preencher abaixo com a PORCENTAGEM executada no PERÍODO
1 | 47 | F | 1. | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO ROQUE |  |  |  | 313253.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 884.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, CONFORME PADRÃO CONVÊNIO |  |  |  | 786.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2. | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.2. | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA |  |  |  | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 10-Shabbat.xls) |  |  |  | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.3. | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1. | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES |  |  |  | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.4. | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA |  |  |  | 19461.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL COM TRATOR DE ESTEIRAS |  |  |  | 3607.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA |  |  |  | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL REMOVIDO, DMT = 2 KM |  |  |  | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4. | ESCAVAÇÃO DE VALA COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA |  |  |  | 1533.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA |  |  |  | 1246.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.6. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MATERIAL REMOVIDO, DMT = 2 KM |  |  |  | 669.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.7. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO |  |  |  | 3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.5. | DRENAGEM |  |  |  | 42606.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1. | CAIXA COLETORA DE SARJETA EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, PRENCHIDA COM CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA ARGAMASSADA E TAMPA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 3699.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  |  |  | 4747.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3. | DRENO LONGITUDINAL L=0,60X0,75 GEOCOMPOSTO DRENANTE, TUBO CORRUGADO PVC D=110mm FOR. E INSTALAÇÃO |  |  |  | 19624.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.4. | SARJETA TRIANGULAR EM SOLO 1,00 x 0,35, INCLUSIVE ENROCAMENTO COM PEDRA ARRUMADA |  |  |  | 12506.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.5. | DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS |  |  |  | 2028.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.6. | REATERROS |  |  |  | 8284.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1. | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA REATERRO DE VALAS |  |  |  | 7397.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM CAMINHÃO BASCULANTE |  |  |  | 583.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM |  |  |  | 303.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.7. | BASE E SUB-BASE |  |  |  | 112624.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA RECOMPOSIÇÃO DE BASE, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA |  |  |  | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE |  |  |  | 43841.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO PARA SUB-BASE, COM CAMINHÃO BASCULANTE |  |  |  | 2943.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM |  |  |  | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE |  |  |  | 38378.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.6. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA PARA BASE, COM CAMINHÃO BASCULANTE |  |  |  | 1766.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.7. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, DMT = 20 KM |  |  |  | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.8. | CAPA ASFÁLTICA |  |  |  | 124010.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1. | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 |  |  |  | 17205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.2. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO |  |  |  | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.3. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C |  |  |  | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.4. | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO |  |  |  | 49.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.5. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 30/45, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE |  |  |  | 99208.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.6. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA |  |  |  | 510.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.7. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM |  |  |  | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.9. | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 4724.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1. | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO |  |  |  | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXA AMARELA DE DIVISÃO DE FLUXOS |  |  |  | 273.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3. | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA BRANCA |  |  |  | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4. | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO |  |  |  | 966.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
LUZERNA/SC
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [9 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [8 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-31 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [8 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [8 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC |  |  |  | 1073497-61 |  |  | 906729/2020 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA |  |  |  | LUZERNA/SC |  |  |  | 239500 | 60913.7 | 300413.7 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 0 | -12839.63 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 47 | Automático | F | 1 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO ROQUE | Em Análise | 1300 | m² | LOTE 1 | 1 | 313253.33 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 239500 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 73753.33 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 313253.33 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | LUZERNA/SC | [6 empty] | 2026-07-31
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | JULIANO SCHNEIDER | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z16: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 313253.33 | 0 | 0
LUZERNA/SC, 17 de Av de Friday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº 1073497-61 - SICONV nº 906729/2020
Objeto: | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA LEAOZINHO - 1ª ETAPA
Proponente / Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA-SC
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 239500 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 73753.33 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 313253.33 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
JULIANO SCHNEIDER
PREFEITO MUNICIPAL
INSERIR BRASÃO
MENU
←