## 2022 Simae
MATRIZ DE MONITORAMENTO (atualizações)
SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA (MANANCIAL SUPERFICIAL)
Lógica de Intervenção (objetivo/ação/metas) | Local | Responsável | Prazo | Fontes de Recurso | Indicadores objetivamente comprováveis | Fonte de Comprovação | Situação do objetivo (andamento, concluido, não iniciado, parcialmente concluido)
Objetivo 1 - Ampliar o sistema de água visando a universalização dos serviços de abastecimento de água
M 1.1 - Ampliação da adutora do RAP 008. Material de PVC rígido DEFOFO JE DN 100 e 602m de comprimento. | Área urbana | Simae | Imediato | Próprios | Até dezembro de 2011 deverá estar ampliada a Adutora do RAP 008. | Projetos e boletins de execução da Prefeitura e do SIMAE | meta concluída
M 1.2 - Reforma da elevatória EAT 008. Troca de Quadro de Comando, conjunto motor bomba e edificação. | Área urbana | Simae | Imediato | Próprios | 100% da reforma da elevatória EAT 008 realizada até final de dezembro de 2011. | Projetos e boletins de execução da Prefeitura e do SIMAE | meta concluída
M 1.3 - Construção de reservatório tipo apoiado com capacidade mínima de 500m³ de armazenamento para atender o setor 008 e a ampliação para o Distrito Industrial e Loteamento Suzana. | Área urbana | Simae | Imediato | Prefeitura municipal, SIMAE, Governo do Estado e Governo Federal | Até dezembro de 2011 deverá estar concluída a construção do reservatório com 500m³. | Projetos e boletins de execução da Prefeitura e do SIMAE | meta concluída
M 1.4 - Construção de adutora para abastecer o Distribto Industrial e Loteamento Suzana. MaterIal de PVC rígido DEFOFO JE DN 75 e 677m de comprimento. | Área urbana | Simae | Imediato | Próprios | Até dezembro de 2010 deverá estar concluida a construção da adutora para abastecer o Distrito Industrial e Lot. Suzana. | Projetos e boletins de execução da Prefeitura e do SIMAE | meta concluída
M 1.5 - Elevatória para atender o Distrito Industrial e Loteamento Suzana. | Área urbana | Simae | Imediato | Prefeitura municipal, SIMAE, Governo do Estado e Governo Federal | 100% da elevatória realizada até final de dezembro de 2010. | Projetos e boletins de execução da Prefeitura e do SIMAE | meta concluída
M 1.6 - Reservatório do tipo apoiado com capacidade mínima de 100m³ de capacidade de armazenamento para atender ao Distrito Industrial e Loteamento Suzana. | Área urbana | Simae | Imediato | Próprios | Até dezembro de 2010 deverá estar concluída a construção do reservatório com 100m³. | Projetos e boletins de execução da Prefeitura e do SIMAE | meta concluída
M 1.7 - Redes de abastecimento para atender o Distrito Industrial e Loteamento Suzana. | Área urbana | Simae | Imediato | Próprios | Até dezembro de 2010 deverá estar concluída a construção da rede de abastecimento de água para atender o Distrito Industrial e o Lot. Suzana. | Projetos e boletins de execução da Prefeitura e do SIMAE | meta concluída
M 1.8 - Manutenção do sistema de abastecimento e distribuição do município. | Área urbana e rural | Simae e Prefeitura Municipal | Contínuo | Próprios | Monitoramento e manutenção do sistema de abastecimento e distribuição de água potável em todo o município ao longo dos vinte anos. | Plano Plurianual de investimentos do Simae e Prefeitura Municipal | manutenção contínua
M 1.9 - Ampliar a reservação e alterar a localização do RAP 003. | Área urbana | Simae e Prefeitura Municipal | Curto e Médio | Próprios | Definir local com melhor localização e construir novo reservatório com maior capacidade. | Plano Plurianual de investimentos do Simae e Prefeitura Municipal | pendente - Em reunião, o Poder Executivo, apontou a possibilidade de utilizar terrenos do município, localizado acima do reservatório atual. | inclusas na atualização da matriz
M 1.10 - Definir trajeto de rua para acesso a elevatória que atende ao RAP 008. | Área urbana | Prefeitura Municipal | Curto | Próprios | Abertura de rua ou regularização do loteamento(Valdir Wolfart). | Investimentos da Prefeitura Municipal | pendente - Município está em negociação com o proprietário do terreno. | inclusas na atualização da matriz
M 1.11 - Monitorar e/ou fiscalizar os lançamentos urbanos e rurais no Rio do Peixe. | Área urbana e rural | Prefeitura Municipal | Curto | Próprios | Fiscalizar lançamentos de dejetos e efluentes com periodicidade semestral. | Investimentos da Prefeitura Municipal | meta concluída, Vigilância Sanitária mantém monitoramento e fiscalização | inclusas na atualização da matriz
Objetivo 2 - Promover o direito ao abastecimento de água em quantidade suficiente para assegurar o consumo e a higiene adequada e o conforto com qualidade compatível com os padrões de potabilidade vigentes.
M 2.2 - Manter a política de investimento de expansão da infraestrutura de abastecimento de água potável. | Área urbana | Simae | Contínuo | Prefeitura municipal, Simae, Governo do Estado e Governo Federal | Investir no mínimo 10% da receita de tarifa de água de serviços prestados ao ano para atender 100% da população urbana em abastecimento de água potável. | Plano Plurianual de investimentos do Simae | manutenção contínua - 100% da população urbana atendida com abastecimento de água
M 2.3 - Recompor a mata ciliar dos rios e nascentes. | Área rural e urbana | Prefeitura Municipal, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Curto e Médio | Parceria Público/Privadas, Prefeitura Municipal, Proprietários, Sociedade Civil Organizada e Simae | Repor no mínimo 20% da mata ciliar dos rios na extensão do município no curto prazo; 60% no médio prazo e 100% no longo prazo. | Levantamento e cadastros da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | pendente
M 2.4 - Fiscalizar as áreas de preservação permanente dos rios e nascentes. | Área rural e urbana | Prefeitura municipal, Governo Estadual e Governo Federal | Contínuo | Prefeitura municipal, Governo Estadual e Governo Federal | 100% das áreas de proteção dos rios e nascentes preservadas em vinte anos de fiscalização contínua. | Levantamento e cadastros da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | manutenção contínua
M 2.5 - Cadastrar os poços profundos existentes no município. | Área rural e urbana | Secretaria de Saúde e Assistência Social e Subsecretaria de Meio Ambiente | Curto | Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe | Cadastro de 100% dos poços profundos existentes no município em um ano. | Cadastros da Secretaria de Saúde e Bem Estar Social e do Comitê da Bacia do Rio do Peixe | pendente
alterada na atualização da matriz
SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA (MANANCIAL SUBTERRÂNEO)
M 2.8 - Monitorar a qualidade da água atendendo a Portaria de Consolidação 05 e legislação vigente. | Área rural e urbana | Prefeitura municipal | Contínuo | Prefeitura Municipal | Monitoramento da qualidade da água em 100% ao longo dos vinte anos, atendendo a legislação vigente. | Cadastro da Secretaria de Saúde e Bem Estar Social e do Comitê da Bacia do Rio do Peixe | manutenção contínua
alterada na atualização da matriz
M 2.9 - Expandir o abastecimento de água potável da zona rural. | Alto Rochedo, Passo da Invernada, Barra do Estreito, Grafunda Baixa, Linha do Salto, Grafunda Alta, Vila Kennedy e Dois Irmãos | Parcerias público/privadas, Prefeitura, Comunidades e Simae | Curto e Médio | Prefeitura Municipal, Simae, Governo do Estado e Governo Federal | Atender com água potável as comunidades do interior em 10 anos. | Projetos e boletins de execução da Prefeitura e do Simae | pendente - Para 2026 será executada extensão de rede de água que irá ampliar a cobertura na Vila Kennedy até a Linha Dois Irmãos.
alterada na atualização da matriz
M 2.10 - Elaborar uma política de investimento e expansão da infraestrutura de abastecimento de água potável em todo município. | Todo município | Prefeitura Municipal e Simae | Contínuo | Prefeitura Municipal, Simae, Governo do Estado e Governo Federal | Política de investimento a expansão da infraestrutura elaborada e aplicada ao longo dos vinte anos em todas as comunidade rurais. | Plano Plurianual de investimentos do SIMAE e Prefeitura Municipal | manutenção contínua
alterada na atualização da matriz
SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO (COLETIVO)
Objetivo 3 - Ampliar o sistema de esgotamento sanitário visando a universalização do acesso a rede coletora e ao tratamento.
M 3.1 - Ampliação do sistema de esgotamento sanitário. | Área urbana | Simae | Médio | SIMAE, Governo Estadual e Governo Federal | Instalar 586 metros de rede coletora de esgoto e promover a adesão das edificações a mesma. | Projetos e boletins de execução da Prefeitura e do Simae | pendente - Na área urbana atualmente possui em torno de 99%
alterada na atualização da matriz
M 3.2 - Ampliação da rede coletora de esgoto. | Área urbana | Simae | Curto | SIMAE, Governo Estadual e Governo Federal | Instalar 2.954 metros de rede coletora de esgoto e promover a adesão das edificações a mesma. | Projetos e boletins de execução da Prefeitura e do Simae | meta concluída
M 3.3 - Ampliação da rede coletora de esgoto. | Área urbana | Simae | Médio | SIMAE, Governo Estadual e Governo Federal | Instalar 8.913 metros de rede coletora de esgoto e promover a adesão das edificações a mesma. | Projetos e boletins de execução da Prefeitura e do Simae | meta concluída
M 3.4 - Ampliação da rede coletora de esgoto. | Área urbana | Simae | Longo | SIMAE, Governo Estadual e Governo Federal | Instalar 6.337 metros de rede coletora de esgoto e promover a adesão das edificações a mesma. | Projetos e boletins de execução da Prefeitura e do Simae | meta concluída
M 3.5 - Ampliação da rede coletora de esgoto. | Área urbana | Simae | Curto | SIMAE, Governo Estadual e Governo Federal | Construir 02 elevatórias de esgoto para atender as áreas de expansão. | Projetos e boletins de execução da Prefeitura e do Simae | meta concluída
Objetivo 4 - Promover o direito ao acesso à rede coletora, tratamento adequado e disposição final dentro de padrões de qualidade aceitáveis visando à redução da poluição do meio ambiente, a diminuição de doenças de veiculação hídrica e a taxa de mortalidade infantil.
M 4.1 - Reduzir os odores provenientes do sistema de esgotamento. | Área urbana | Simae | Contínuo | Simae | Odores provenientes do sistema de esgotamento reduzidos e controlados ao longo dos vinte anos. | Relatório do controle de reclamações do Simae e Prefeitura Municipal | manutenção contínua - Contratada empresa para elaboração de projeto para readequação do sistema de tratamento de esgotos.
M 4.2 - Elaborar diretrizes e manuais orientadores com projetos para a implantação de sistemas de tratamento de esgotos estático (unifamiliar). | Área rural e urbana | Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Simae | Curto | Prefeitura Municipal, Governo Estadual e Governo Federal | Em até 5 anos diretrizes e manuais orientadores para implantação de sistema de tratamento de esgoto estático elaborados. | Diretrizes e manuais | pendente - Após levantamento de informações pelas Agentes de Saúde iniciará a fase de estudos e elaboração de diretrizes e manuais.
M 4.3 - Realizar o inventário dos sistemas de esgoto doméstico na área rural e posterior mapeamento. | Área rural | Secretaria de Saúde e Assistência Social, Vigilância Sanitária e Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Médio | Prefeitura Municipal | Inventário dos sistemas de esgoto doméstico na área rural, 100% realizado em cinco anos. | Inventário dos sistemas de esgoto | pendente - Ficou definido em reunião com Poder Executivo que o mapeamento será realizado pelas Agentes de Saúde.
M 4.4 - Elaborar diretrizes e normativas para regular os serviços de retirada e descarte de lodo em excesso dos sistemas de tratamento de esgotos individuais (sistema tipo limpa fossas). | Área rural e urbana | Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Simae | Curto | Prefeitura Municipal | Diretrizes e normativas para regular os serviços de retirada e descarte de lodo em excesso dos sistemas de tratamento de esgotos individuais elaboradas em cinco anos. | Diretrizes e normativas | meta concluída - limpeza de fossas com utilização de Caminhão limpa-fossa, a pedido do usuário
SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO (INDIVIDUAL)
M 4.7 - Fiscalizar as unidades produtoras e os sistemas de tratamento de efuentes agroindustriais existentes conforme legislação vigente. | Área rural e urbana | Governo Estadual - FATMA | Contínuo | Governo Estadual | Unidades produtoras e os sistemas de tratamento de efluentes agroindustriais existentes fiscalizados em 100% ao longo dos vinte anos, conforme legislação vigente. | Relatórios de fiscalização da FATMA | manutenção contínua
SANEAMENTO BÁSICO - RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMÉSTICO)
Objetivo 5 - Promover o direito ao acesso à coleta, disposição adequada em aterros licenciados e tratamento dos resíduos decorrentes do processo de gestão dos resíduos sólidos urbanos visando à prevenção de doenças, o controle de vetores e um ambiente limpo e saudável nas vias e repartições públicas
Objetivo 5 - Promover o direito ao acesso à coleta, disposição adequada em aterros licenciados e tratamento dos resíduos decorrentes do processo de gestão dos resíduos sólidos urbanos visando à prevenção de doenças, o controle de vetores e um ambiente limpo e saudável nas vias e repartições públicas. | [6 empty] | meta concluída
M 5.1 - Implantar coleta seletiva de lixo. | Área rural e urbana | Reportar à Lei Complementar 125/2014 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
M 5.2 - Padronização de lixeiras e embalagens de acondicionamento de lixo urbano. | Área urbana | Reportar à Lei Complementar 125/2014 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
M 5.2 - Padronização de lixeiras e embalagens de acondicionamento de lixo. | Área rural e urbana | Reportar à Lei Complementar 125/2014 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. |  |  |  |  | meta concluída
meta concluída
M 5.3 - Manter a política de coleta e destino adequado do lixo doméstico. | Área urbana | Reportar à Lei Complementar 125/2014 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. |  |  |  |  | meta concluída
M 5.4 - Cadastrar as unidades produtoras de lixo agroindustrial (tipo/quantidade/destino). | Área rural e urbana | Reportar à Lei Complementar 125/2014 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. |  |  |  |  | pendente
SANEAMENTO BÁSICO - RESÍDUOS SÓLIDOS
M 5.5 - Cadastrar e fiscalizar as unidades produtoras de lixo RSS. | Área rural e urbana | Reportar à Lei Complementar 125/2014 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. |  |  |  |  | pendente
M 5.6 - Estabelecer uma sistemática de tratamento dos resíduos de varrição de ruas e podas das árvores. | Área urbana | Reportar à Lei Complementar 125/2014 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. |  |  |  |  | meta concluída
M 5.7 - Estabelecer um política de monitoramento dos resíduos da construção civil. | Área urbana | Reportar à Lei Complementar 125/2014 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
pendente
SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM (MICRODRENAGEM)
Objetivo 6 - Promover o direito ao acesso à rede de microdrenagem, e quando pertinente microdrenagem e macrodrenagem visando à coleta e destino adequado da água da chuva minimizando as possibilidades de alagamento e criação de transtornos aos residentes e transeuntes nos limites do município.
M 6.1 - Mapear e digitalizar a malha da microdrenagem instalada. | Área urbana | Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras e Serviços | Médio | Prefeitura Municipal | 100% da malha da microdrenagem urbana instalada mapeada e digitalizada em cinco anos. | Mapeamento da drenagem | pendente
M 6.2 - Realizar ampliação da capacidade da rede pluvial com pontos de estrangulamento. | Área urbana | Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras e Serviços | Contínuo | Prefeitura Municipal | Ampliação da capacidade da rede pluvial com pontos de estrangulamento realizada em cinco anos. | Projetos e boletins de execução da Secretaria de Obras e Serviços | manutenção contínua
M 6.3 - Estabelecer diretrizes de instalação de novas redes em áreas de expansão. | Área urbana | Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras e Serviços | Contínuo | Prefeitura Municipal | Diretrizes de instalação de novas redes em áreas de expansão estabelecidas ao longo dos vinte anos. | Projetos e boletins de execução da Secretaria de Obras e Serviços | manutenção contínua
SANEAMENTO BÁSICO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Objetivo 7 - Promover o direito ao acesso a promoções em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente e objetiva, a partir do princípio da participação, buscar a consciência ecológica da população demonstrando a ela a titularidade do direito ao meio ambiente equilibrado, que garanta a qualidade de vida das presentes e futuras gerações.
M 7.1 - Realizar eventos nas escolas com pais e alunos sobre: - Uso racional da água; - Proteção dos mananciais; - Qualidade da água para consumo humano; - Esgotamento sanitário; - Técnicas de gerenciamento do lixo doméstico. | Escolas municipais e centros comunitários | Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria da Saúde, Assistência Social, Ong's e Simae | Contínuo | Prefeitura Municipal e Simae, Parceria Público/Privada, Governo Estadual e Governo Federal | Eventos de educação ambiental nas escolas e centros com pais e alunos realizados ao longo dos vinte anos. | Material de divulgação dos eventos e listas de presença. | manutenção contínua
M 7.2 - Promover ações integradas em datas comemorativas. | Escolas municipais e centros comunitários | Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria da Saúde, Assistência Social, Ong's e Simae | Contínuo | Prefeitura Municipal e Simae, Parceria Público/Privada, Governo Estadual e Governo Federal | Ações integradas em datas comemorativas são realizadas ao longo dos vinte anos. | Relatórios das Secretarias municipais envolvidas no processo. | manutenção contínua
SANEAMENTO BÁSICO - GESTÃO PARTICIPATIVA
Objetivo 8 - Incentivar a participação conjunta e integrada dos diversos agentes envolvidos na política do saneamento, abrangendo os órgãos públicos, as concessionárias, o conselho do meio ambiente, organizações não-governamentais, movimentos sociais e população envolvida visando ao controle e acompanhamento dos serviços propostos no Plano Municipal de Saneamento Básico.
M 8.1 - Aderir ao órgão regulador de serviço de saneamento. | Área rural e urbana | Prefeitura Municipal | Curto | Prefeitura Municipal e Simae | Participação no órgão regulador de serviço de saneamento em cinco anos. | Lei municipal | meta concluída
M 8.2 - Realizar conferências municipais de Saneamento Básico a cada quatro anos. | Área rural e urbana | Prefeitura Municipal e Conselho Municipal do Meio Ambiente | Contínuo | Prefeitura Municipal | Conferências municipais de Saneamento Básico realizadas a cada quatro anos ao longo dos vinte anos. | Resoluções das conferências, material de divulgação dos eventos e listas de presença. | manutenção contínua